## форма
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 31 марта 2015 года отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [7 empty] | Достигнутые результаты выполнения программных мероприятий
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Наименование муниципальной программы
Итого по подпрограмме
Итого по программе
Ф.И.О исполнителя номер телефона

## мониторинг (3)
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 01.01. 2019 отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [9 empty] | Показатель непосредственного результата реализации мероприятия
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | итого за год
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Муниципальная программа "Молодежь города Туапсе"
| Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, молодых граждан Туапсинского городского поселения | 197.3 | 197.3 | 32 | 32.9 | 115.3 | 114.4 | 37.5 |  | 12.5 | 50 | 197.3 | 197.3
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Туапсинского городского поселения | 60 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 22 | 0 | 28 | 60 | 60
| Проведение мероприятий направленных на интеллектуальное, культурное, этическое и эстетическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Туапсинского городского поселения | 189.5 | 189.5 | 0 | 0 | 55 | 55 | 44.5 | 30.5 | 90 | 104 | 189.5 | 189.5
| Организация работы с молодёжью по месту жительства. Развитие системы дворовых спортивных площадок и клубов по интересам молодёжи | 59 | 59 | 59 | 39 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 59 | 59
| Обеспечение участия в краевых, районных и городских летних оздоровительных и обучающих лагерях, базах отдыха, пансионатах, а также организация и проведение лагеря-семинара для молодежного актива города Туапсе | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30
| Организационное и материально-техническое укрепление базы, развитие деятельности муниципального казенного учреждения «Туапсинский городской молодежный центр», молодёжных клубов по интересам и общественных объединений зарегистрированных в законном порядке. | 159.9 | 159.9 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 108.9 | 108.9 | 159.9 | 159.9
| Организация работы спортивно-игровых площадок по месту жительства и временная трудовая занятость подростков и молодежи | 523.6 | 523.6 | 0 | 0 | 213.1 | 213.1 | 310.5 | 310.5 | 0 | 0 | 523.6 | 523.6
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Туапсинский городской молодежный центр" и организация работы специалистов по работе с молодежью | 5448.8 | 5448.8 | 1361.6 | 1196.8 | 1665.8 | 1198.9 | 1597.6 |  | 823.8 | 3039.2 | 5448.8 | 5434.9
Итого по программе |  | 6668.1 | 6668.1 | 1462.6 | 1278.7 | 2100.2 | 1632.4 | 2070.1 | 383 | 1035.2 | 3360.1 | 6668.1 | 6654.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6668.1 | 6668.1 | 1462.6 | 1278.7 | 2100.2 | 1632.4 | 2070.1 | 383 | 1035.2 | 3360.1 | 6668.1 | 6654.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Туапсе"
| Физическая культура и спорт (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) | 568 | 464.8 | 38 | 38 | 185.4 | 185.4 | 172.3 | 126.2 | 69.1 | 115.2 | 464.8 | 464.8
| Организация и проведение соревнований городского уровня (Турниры, Чемпионаты, Первенства города по видам спорта) | 662 | 604.2 | 109.8 | 109.8 | 181.2 | 181.2 | 185.5 | 135.2 | 127.7 | 178 | 604.2 | 604.2
Итого по программе |  | 1230 | 1069 | 147.8 | 147.8 | 355.8 | 355.8 | 357.8 | 261.4 | 196.8 | 293.2 | 1069 | 1069
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1230 | 1069 | 147.8 | 147.8 | 355.8 | 355.8 | 357.8 | 261.4 | 196.8 | 293.2 | 1069 | 1069
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии города Туапсе"
Культура города Туапсе | Комплектование книжных фондов библиотек местный бюджет | 250 | 250 | 125 |  | 125 | 125 |  | 29.1 |  | 95.9 | 250 | 250
| Комплектование книжных фондов библиотек федеральный бюджет | 0
| Сохранение историко- культурного наследия Туапсинского городского поселения, включающего разработку и раелизацию проектов исследования, восстановления, консервации и музеефикации памятников истории и культуры, их охранных зон местный бюджет | 800 | 800 | 260 | 0 |  | 258.6 | 500 | 500 | 40 | 41.4 | 800 | 800
| Укрепление материальной базы учреждений культуры, искусства и кинематографии местный бюджет | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 212.7 | 0 | 73.5 | 0 | 53.8 | 340 | 340
| Развитие народного творчества и профессионального искусства, организация досуга населения местный бюджет | 1391.8 | 1391.8 | 315 | 96.8 | 195 | 275 | 200 | 171.6 | 681.8 | 848.4 | 1391.8 | 1391.8
| Чествование юбиляров, выдающихся деятелей культуры, искусства и кинематографии Туапсинского городского поселения местный бюджет | 144 | 144 | 100 | 97.1 | 44 | 18.7 |  | 28 |  | 0.2 | 144 | 144
| Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям Международного, Российского и краевого значения, а также иных мероприятий по распоряжениям администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района и постановлениям Законодательного Собрания Краснодарского края местный бюджет | 6158.1 | 6158.1 | 765 | 90 | 3809 | 3472.8 | 373.2 | 1360.5 | 1210.9 | 1234.8 | 6158.1 | 6158.1
Итого по подпрограмме |  | 9083.9 | 9083.9 | 1905 | 283.9 | 4173 | 4362.8 | 1073.2 | 2162.7 | 1932.7 | 2274.5 | 9083.9 | 9083.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 9083.9 | 9083.9 | 1905 | 283.9 | 4173 | 4362.8 | 1073.2 | 2162.7 | 1932.7 | 2274.5 | 9083.9 | 9083.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография города Туапсе" | предоставление субсидий учреждениям культуры местный бюджет | 54570.3 | 54570.3 | 18262.1 | 18262.1 | 12784.7 | 12784.8 | 12843.1 | 12843.1 | 10680.4 | 9080.4 | 54570.3 | 52970.4
| предоставление субсидий учреждениям кинематографии местный бюджет | 3346.5 | 3346.5 | 950.9 | 950.9 | 829.9 | 829.9 | 782 | 782 | 783.7 | 783.7 | 3346.5 | 3346.5
| предоставление субсидий учреждениям культуры, искусства и кинематографии на повышение заработной платы краевой бюджет | 35528.3 | 35528.3 | 8589.8 | 8589.8 | 8605.7 | 8605.7 | 8429.3 | 8429.3 | 9903.5 | 9903.5 | 35528.3 | 35528.3
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров краевой бюджет | 1838.7 | 1838.7 |  |  |  |  | 1838.7 | 1838.7 |  |  | 1838.7 | 1838.7
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров федеральный бюджет | 5818.5 | 5818.5 |  |  |  |  | 5818.5 | 5818.5 |  |  | 5818.5 | 5818.5
| обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы местный бюджет | 11128.8 | 11128.8 | 2976.8 | 2016.5 | 3035.2 | 2858.6 | 2767.1 | 2647.6 | 2349.7 | 3340.6 | 11128.8 | 10863.3
| обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы по поэтапному повышению уровня средней заработной платы краевой бюджет | 8246.4 | 8246.4 | 1910 | 1242.7 | 1894.1 | 2010.5 | 1900.4 | 1920 | 2541.9 | 2978.4 | 8246.4 | 8151.6
| прочие учреждения, в том числе: | 12010.6 | 12010.6 | 3188 | 2465.2 | 3295.4 | 2940.8 | 3077.4 | 2764.1 | 2449.8 | 3667.3 | 12010.6 | 11837.4
| обеспечение деятельности Городского организационно- методического центра местный бюджет | 2766.6 | 2766.6 | 812.7 | 476.1 | 785.2 | 684.3 | 715.2 | 625.7 | 453.5 | 830.6 | 2766.6 | 2616.7
| обеспечение деятельности Городского организационно- методического центра по поэтапному повышению уровня средней заработной платы краевой бюджет | 2162.5 | 2162.5 | 595.3 | 392.5 | 595.3 | 566.5 | 592.2 | 445.2 | 379.7 | 758.3 | 2162.5 | 2162.5
| обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии культуры местный бюджет | 7081.5 | 7081.5 | 1780 | 1596.6 | 1914.9 | 1690 | 1770 | 1693.2 | 1616.6 | 2078.4 | 7081.5 | 7058.2
Итого по подпрограмме | итого по подпрограмме | 132488.1 | 132488.1 | 35877.6 | 33527.2 | 30445 | 30030.3 | 37456.5 | 37043.3 | 28709 | 29753.9 | 132488.1 | 130354.7
| в том числе местный бюджет | 78893.7 | 78893.7 | 24782.5 | 23302.2 | 19349.9 | 18847.6 | 18877.4 | 18591.6 | 15883.9 | 16113.7 | 80684.4 | 80001
| в том числе федеральный бюджет | 5818.5 | 5818.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818.5 | 5818.5 | 0 | 0 | 79500.4 | 78817
| в том числе краевой бюджет | 47775.9 | 47775.9 | 11095.1 | 10225 | 11095.1 | 11182.7 | 12760.6 | 12633.2 | 12825.1 | 13640.2 | 51053.6 | 50346.9
Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы |  | 1383 | 1383 | 334.6 | 303.3 | 344 | 304.7 | 332.6 | 371.7 | 371.8 | 400.2 | 1383 | 1379.9
Итого по подпрограмме |  | 1383 | 1383 | 334.6 | 303.3 | 344 | 304.7 | 332.6 | 371.7 | 371.8 | 400.2 | 1383 | 1379.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1383 | 1383 | 334.6 | 303.3 | 344 | 304.7 | 332.6 | 371.7 | 371.8 | 400.2 | 1383 | 1379.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 142955 | 142955 | 38117.2 | 34114.4 | 34962 | 34697.8 | 38862.3 | 39577.7 | 31013.5 | 32428.6 | 142955 | 140818.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 89360.6 | 89360.6 | 27022.1 | 23889.4 | 23866.9 | 23515.1 | 20283.2 | 21126 | 18188.4 | 18788.4 | 89360.6 | 87318.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 53594.4 | 53594.4 | 11095.1 | 10225 | 11095.1 | 11182.7 | 18579.1 | 18451.7 | 12825.1 | 13640.2 | 53594.4 | 53499.6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Туапсе"
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Адресная социальная помощь жителям города, которые оказались в трудной (критической) жизненной ситуации | 1420.5 | 1420.5 | 419 | 419 | 235 | 235 | 89 | 183 | 677.5 | 583.5 | 1420.5 | 1420.5
| Установление ежемесячной выплаты адресной социальной помощи многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей в размере 500 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. | 600.5 | 600.5 | 153 | 153 | 152 | 152 | 147.5 | 150.5 | 148 | 145 | 600.5 | 600.5
| Ежемесячная компенсация труженикам тыла на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 300 руб. | 18 | 18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 18
| Предоставление выплат на жилищно-коммунальные услуги Почетным гражданам города (в размере 15 000 рублей ежегодно). | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 | 120
| Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, пользующихся услугами городского общественного транспорта (инвалиды Великой Отечественной войны и школьники из многодетных семей). | 40 | 40 | 9.2 | 9.2 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 5.5 | 3.6 | 12.5 | 40 | 38.6
| Льготная подписка на местные и краевые газеты для общественных организация ветеранов и инвалидов | 1104 | 1104 |  |  | 545.7 | 545.7 | 558.3 | 558.2 |  |  | 1104 | 1103.9
| Выплата дополнительного материального обеспечения лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2109.4 | 2109.4 | 529.7 | 529.7 | 526.5 | 526.5 | 526.6 | 526.6 | 526.6 | 526.5 | 2109.4 | 2109.3
| Оказание адресной денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300
| Оплата родственникам организации похорон почетного гражданина города Туапсе | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100
Итого по подпрограмме |  | 5812.4 | 5812.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1897.3 | 1895.1 | 1339.5 | 1428.3 | 1360.2 | 1272 | 5812.4 | 5810.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 5812.4 | 5812.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1897.3 | 1895.1 | 1339.5 | 1428.3 | 1360.2 |  | 5812.4 | 5810.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Туапсе | Предоставление субсидий СОНКО на конкурсной основе по видам деятельности: | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230
-участие в охране общественного порядка, деятельность, направленная на духовно-нравственное воспитание, возрождение духовно-моральных норм;
-социальная адаптация инвалидов и их семей
Итого по подпрограмме |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  | 6042.4 | 6042.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1897.3 | 1895.1 | 1569.5 | 1658.3 | 1360.2 | 1272 | 6042.4 | 6040.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6042.4 | 6042.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1897.3 | 1895.1 | 1569.5 | 1658.3 | 1360.2 | 0 | 6042.4 | 6040.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие города Туапсе в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Жилище | Инженерные сети к территории малоэтажной застройки в районе щели Мостовая по ул. Калараша в г. Туапсе (местный бюджет) | 3422.6 | 3422.6 | 3422.6 | 3422.6 | [6 empty] | 3422.6 | 3422.6
| Предоставление молодым семьям, в том числе с ребенком(детьми) и молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в виде оплаты первоначального взноса при получении жилищного (ипотечного жилищного) кредита или займа на приобретение(строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим жилищным (ипотечным жилищным) кредитам или займам на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов местный бюджет | 600 | 599.92 |  |  |  |  | 599.92 | 599.92 |  |  | 599.92 | 599.92
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 331.9 | 331.7 |  |  |  |  | 331.7 | 331.7 |  |  | 331.7 | 331.7
Итого по подпрограмме |  | 4354.5 | 4354.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.62 | 931.62 | 0 | 0 | 4354.22 | 4354.22
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4022.6 | 4022.52 | 3422.6 | 3422.6 | 0 | 0 | 599.92 | 599.92 | 0 | 0 | 4022.52 | 4022.52
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 331.9 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 331.7 | 0 | 0 | 331.7 | 331.7
Подготовка градостроительной и землестроительной документации на территории города Туапсе | Организационные мероприятия, направленные на предупреждение самовольного строительства, демонтаж капитальных строений | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30
| Разработка проектов планировки территории | 150 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |  | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 99.7
Итого по подпрограмме |  | 180 | 129.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 129.7 | 129.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 180 | 129.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 129.7 | 129.7
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, реконструкция, ремонт дорог, благоустройство участков автодорожной сети | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (в целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») (ул. Кирова, ул. Кошкина, ул. Тельмана, пл. Ильича, ул. Полетаева) местный бюджет | 3514.8 | 3514.8 |  |  | 3223.5 |  | 291.3 | 3514.8 |  |  | 3514.8 | 3514.8
| краевой бюджет | 14269.9 | 14269.9 |  |  |  |  | 14269.9 | 14269.9 |  |  | 14269.9 | 14269.9
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание и текущий ремонт) | 4952.6 | 4952.6 |  |  | 2952.6 | 2721.12 | 2000 | 231.44 |  | 2000 | 4952.6 | 4952.56
| Текущий ремонт дорог | 10180 | 10029.98 | 2000 |  | 6000 | 7237.03 | 2029.98 | 2792.95 |  |  | 10029.98 | 10029.98
| Зимнее содержание дорог | 1186.3 | 1186.3 | 500 | 394.24 |  |  |  |  | 686.3 |  | 1186.3 | 394.24
| Подъездная автомобильная дорога в доль реки Паук по ул. Калараша от дома №53 до д. №78 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1912.3 | 2000 | 1912.3
| Ремонт ливневых канализаций | 789 | 789 | [6 empty] | 789 |  | 789 | 0
| Обслуживание автоматических парковок | 300 | 266.75 | 78.5 |  | 40.5 | 90.75 | 40.5 |  | 107.25 | 176 | 266.75 | 266.75
| Ремонт автомобильных мостов через реки города Туапсе | 150 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 150
| Паспортизация дорог общего пользования местного значения | 355 | 353.87 | 150 |  | 150 | 155 | 53.87 | 198.9 |  |  | 353.87 | 353.9
| Проектно-сметная документация (ремонт), заключения экспертов | 347.8 | 341.4 |  |  |  |  | 341.4 | 341.4 |  |  | 341.4 | 341.4
| Подъездная автомобильная дорога по тупику Свердлова | 701 | 307.2 |  |  |  |  | 307.2 | 307.2 |  |  | 307.2 | 307.2
| Аварийно - восстановительные работы по организации водовыпуска с улицы Кирова на ул. Свердлова. | 492 | 492 |  |  |  |  | 492 | 492 |  |  | 492 | 492
| Строительство тротуара по ул.Кириченко в районе домов №70-112 | 1824.7 | 1824.7 |  |  |  |  | 1824.7 | 1824.6 |  |  | 1824.7 | 1824.6
| Ремонт тротуаров | 1499.2 | 1495.2 |  |  |  |  | 1495.2 | 699.2 |  | 796 | 1495.2 | 1495.2
| Комплексная схема организации дорожного движения | 295 | 295 | [6 empty] | 295 | 295 | 295 | 295
| Ремонт дорожной развязки пересечения ул.Уральской и ул. Б.Хмельницкого | 1250.3 | 1250.3 | [6 empty] | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3
| Текущий ремонт и замена существующих светофорных объектов | 800 | 800 | 200 |  | 205 | 403.6 | 205 | 201.8 | 190 | 194.6 | 800 | 800
| Обустройство и ремонт наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 434.8 | 434.8 |  |  | 250 |  | 184.8 | 433.7 |  |  | 434.8 | 433.7
| Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и ремонт дорожных знаков) | 1250 | 1250 | 250 |  | 550 | 764.5 | 450 | 485.5 |  |  | 1250 | 1250
| Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (нанесение дорожной разметки и пр.работы) | 2427.5 | 2427.5 | 500 |  | 500 |  | 500 | 2395 | 927.5 | 32.4 | 2427.5 | 2427.4
| Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (приобретение и установка компо-сигналов на пешеходных перекрестках в близи детских образовательных учреждений) | 46 | 46 | [6 empty] | 46 | 46 | 46 | 46
| Проектирование объектов безопасности дорожного движения | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | 248.9 |  |  | 250 | 248.9
Итого по подпрограмме |  | 49315.9 | 48727.3 | 3828.5 | 394.24 | 13871.6 | 11522 | 26735.85 | 28437.29 | 4291.35 | 6702.6 | 48727.3 | 47056.13
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 35046 | 34457.4 | 3828.5 | 394.24 | 13871.6 | 11522 | 12465.95 | 14167.39 | 1911.05 | 5111.3 | 32077.1 | 31194.93
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 14269.9 | 14269.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14269.9 | 14269.9 | 0 | 0 | 14269.9 | 14269.9
Отдельные мероприятия муниципальной программы | Финансирование расходов по содержанию муниципального казенного учреждения Туапсинского городского поселения «Управление капитального строительства» для реализации мероприятий в сфере строительства, реконструкции муниципальных объектов. | 5562.7 | 5562.7 | 1347.5 | 1249.97 | 1347.5 | 1249.97 | 1347.5 | 1413.9 | 1520.2 | 1634.96 | 5562.7 | 5548.8
Итого по программе |  | 59413.1 | 58773.92 | 5275.7 | 1743.91 | 15219.1 | 12771.97 | 29044.97 | 30812.81 | 5811.55 | 8337.56 | 58773.92 | 57088.85
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 44811.3 | 44172.32 | 8698.3 | 5166.51 | 15219.1 | 12771.97 | 14443.37 | 16211.21 | 3431.25 | 6746.26 | 41792.02 | 40895.95
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 14601.8 | 14601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14601.6 | 14269.9 | 0 | 0 | 14601.6 | 14269.9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Содержание и развитие жилищного хозяйства города Туапсе | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и мониторинг тех. состояния | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Внесение органом местного самоуправления обязательных и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах. | 2181.5 | 2142.7 | 550 |  | 550 | 1042.7 | 900 | 547.1 | 142.7 | 552.9 | 2142.7 | 2142.7
| Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 417.5 | 417.5 |  |  |  |  | 417.5 |  |  | 416.1 | 417.5 | 416.1
| Выполнение капитального ремонта внутриквартирных инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, тепломнабжения, газового оборудования в муниципальных жилых помещениях, с приведением их в соответствие с требованиями федерального законодательства об энергосбережении. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Внесение платы за содержание общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме: |  | 2647.1 | 2560.2 | 550 | 0 | 550 | 1042.7 | 1317.5 | 547.1 | 142.7 | 969 | 2560.2 | 2558.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2647.1 | 2560.2 | 550 | 0 | 550 | 1042.7 | 1317.5 | 547.1 | 142.7 | 969 | 2560.2 | 2558.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Содержание и развитие коммунального хозяйства города Туапсе | Проект расчетной санитарно-защитной зоны очистных сооружений, экологическая экспертиза по обследованию грунта | 414.1 | 414.1 |  |  |  |  | 414.1 |  |  | 286.2 | 414.1 | 286.2
| Приобретение с установкой канализационно-насосной станции (пляж Приморье) | 2398.5 | 2324 | [6 empty] | 2324 |  | 2324 | 0
| Капитальный ремонт городской бани | 5111.9 | 5111.9 |  |  | 5111.9 | 2963.5 |  | 2148.4 |  |  | 5111.9 | 5111.9
Итого по подпрограмме |  | 7924.5 | 7850 | 0 | 0 | 5111.9 | 2963.5 | 414.1 | 2148.4 | 2324 | 286.2 | 7850 | 5398.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 7924.5 | 7850 | 0 | 0 | 5111.9 | 2963.5 | 414.1 | 2148.4 | 2324 | 286.2 | 7850 | 5398.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство города Туапсе | Ремонт уличного освещения в г.Туапсе | 1395.6 | 1355.1 |  |  |  |  | 1355.1 |  |  | 1355.1 | 1355.1 | 1355.1
| Оплата за электроснабжение УО города | 18944 | 18883 | 5100 | 4500 | 5100 | 5660 | 5100 | 2685.8 | 3583 | 5999.2 | 18883 | 18845
| Плата за технологическое присоединение муниципальных объектов к сетям электроснабжения | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | [6 empty] | 103.8 | 103.8
| Текущий ремонт УО | 6000 | 6000 | 1500 |  | 1500 | 2645.8 | 1500 | 1861.5 | 1500 | 1492.7 | 6000 | 6000
| Содержание и охрана детского сквера по ул. Ленина | 2114.4 | 2114.4 | 500 |  | 500 | 873.3 | 500 |  | 614.4 | 1241.1 | 2114.4 | 2114.4
| Содержание и охрана детского сквера по ул. Солнечная | 1791 | 1791 | 400 |  | 400 | 210.71 | 400 | 489.09 | 591 | 1091.2 | 1791 | 1791
| Содержание фонтанов | 1287 | 1287 |  |  | 1000 |  | 287 | 583.98 |  | 703.02 | 1287 | 1287
| Ремонт фонтанов | 1037.2 | 1037.12 |  |  | 1037.12 | 1037.12 |  |  |  |  | 1037.12 | 1037.12
| Обслуживание систем автоматического полива | 396 | 396 |  |  | 396 | 99 |  | 198 |  | 99 | 396 | 396
| Водоснабжение фонтанов, автоматический полив газонов | 1100 | 1100 |  |  | 200 |  | 200 | 620.9 | 700 | 479.1 | 1100 | 1100
| Оформление города к праздничным мероприятиям | 4062 | 3998.4 | 500 |  | 800 | 737.6 | 1702 | 331.7 | 996.4 | 2909.1 | 3998.4 | 3978.4
| Ремонт покрытий муниципальных детских и спортивных площадок, а также оборудования, расположенного на них | 558 | 491.2 |  |  | 491.2 |  |  |  |  | 491.2 | 491.2 | 491.2
| Благоустройство территории пляжа | 795.7 | 795.7 |  |  | 753.7 | 571.6 | 42 | 224.1 |  |  | 795.7 | 795.7
| Благоустройство городского кладбища по ул. Калараша | 380 | 380 | 80 |  | 100 |  | 100 | 375.7 | 100 | 4.3 | 380 | 380
| Содержание городского кладбища по ул. Калараша | 500 | 500 | 250 |  | 250 | 250 |  | 124.9 |  | 125.1 | 500 | 500
| Содержание городского кладбища по ул. Бондаренко | 300 | 300 | 100 |  | 100 |  | 100 | 264.5 |  | 35.5 | 300 | 300
| Уходные работы | 14705 | 14705 | 5000 |  | 4000 | 8587 | 1714 | 2127 | 3991 | 3991 | 14705 | 14705
| Валка, обрезка деревьев | 2401.3 | 2311.9 | 1500 |  | 811.9 | 921.74 |  | 797.5 |  | 592.71 | 2311.9 | 2311.95
| Посадка деревьев за счет компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000
| Химическая и механическая обработка зеленых насождений от карантийного вредителя и лечение зеленых насаждений (деревьев) | 542.5 | 542.5 |  |  | 542.5 |  |  | 542.5 |  |  | 542.5 | 542.5
| Профилактическая дезинсекция против клещей | 200 | 199.8 |  |  | 199.8 |  |  | 199.8 |  |  | 199.8 | 199.8
| Механизированная и ручная уборка территории города | 35080.8 | 35043.7 | 9000 | 8700 | 9000 | 8408.2 | 9286 | 11519.2 | 7757.7 | 6416.3 | 35043.7 | 35043.7
| Мытье тротуарной плитки | 547.25 | 547.25 |  |  | 500 | 487.6 | 47.25 | 59.65 |  |  | 547.25 | 547.25
| Работы по ликвидации стихийных свалок | 1451.25 | 1451.2 | 250 |  | 300 | 544.13 | 300 | 527.42 | 601.2 | 379.65 | 1451.2 | 1451.2
| Ликвидация стихийных свалок (оказание услуг по сбору бесхозных отработанных шин на териитории города Туапсе, их обезвреживание и размещение) | 159 | 159 | 50 |  | 50 | 29.5 | 59 | 10.1 |  | 119.4 | 159 | 159
| Отлов безнадзорных животных с последующей утилизацией, утилизация био отходов. | 1140 | 1140 | 500 |  | 590 | 515 | 50 | 565 |  | 10 | 1140 | 1090
| Установка, ремонт и содержание уличного коммунально- бытового оборудования, контейнерных площадок | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 | 250 | 250
| Евроконтейнеры и бункеры | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250
| Оборудование комбинированной дорожной машины | 1226.9 | 1226.9 | 1226.9 | 1226.9 | [6 empty] | 1226.9 | 1226.9
| Мусоровоз с задней загрузкой | 11812.64 | 11812.64 | [6 empty] | 11812.64 |  | 11812.64 | 0
| Ремонт и содержание мебели и малых архитектурных форм | 3400 | 3394.1 |  |  | 2400 | 2399.1 | 1000 |  |  | 995 | 3400 | 3394.1
| Обеспечение сжиженным углеводородным газом объекта: "Вечный огонь" на мемориальном комплексе "Горка героев" | 563.7 | 563.7 | 113.7 | 113.7 | 100 |  | 100 | 186.3 | 250 | 263.6 | 563.7 | 563.6
| Изготовление проектно-сметной документации по объектам благоустройства | 100 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Ремонт лестницы к меморриалу "Горка героев" | 200 | 198.5 |  |  | 198.5 | 198.53 |  |  |  |  | 198.5 | 198.53
| Ремонт лестниц города | 440 | 440 |  |  | 440 |  |  | 440 |  |  | 440 | 440
Итого по подпрограмме |  | 118235.04 | 117768.91 | 29174.4 | 14644.4 | 32010.72 | 37175.93 | 24092.35 | 24984.64 | 32497.34 | 29043.28 | 117774.81 | 105848.25
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 118235.04 | 117768.91 | 29174.4 | 14644.4 | 32010.72 | 37175.93 | 24092.35 | 24984.64 | 32497.34 | 29043.28 | 117774.81 | 105848.25
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению Туапсинского городского поселения «Управление по реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение муниципальных услуг (работ) | всего | 4951.9 | 4951.9 | 1212.5 | 1327.1 | 1212.5 | 1212.5 | 1212.5 | 916.4 | 1314.4 | 1495.9 | 4951.9 | 4951.9
Выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению Туапсинского городского поселения «Благоустройство города» на выполнение муниципальных услуг (работ) | всего | 5768.2 | 5768.2 | [6 empty] | 5768.2 | 5768.2 | 5768.2 | 5768.2
Осуществление мер по предуприждению банкротства и восстановлению платежеспособности МУП "ТСДРСУ" | всего | 11500 | 11500 | [6 empty] | 11500 | 11500 | 11500 | 11500
Итого по программе : |  | 151026.74 | 150399.21 | 30936.9 | 15971.5 | 38885.12 | 42394.63 | 27036.45 | 28596.54 | 47778.44 | 43294.38 | 150405.11 | 136025.25
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 151026.74 | 150399.21 | 30936.9 | 15971.5 | 38885.12 | 42394.63 | 27036.45 | 28596.54 | 53546.64 | 49062.58 | 150405.11 | 136025.25
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Туапсе"
Формирование и продвижение экономически и инвестиционного привлекательного образа муниципального образования | участие в ежегодном Международном Инвестиционном Форуме «Сочи» (оплата аренды выставочной площади, сувенирная продукция, разработка мультимедийной презентации инвестиционных проектов города Туапсе) | 250 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 242.6 | 242.6
Итого по подпрограмме |  | 250 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6 | 242.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 250 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6 | 242.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Городу Воинской Славы Туапсе-новый облик | Текущий ремонт дренажной системы на детской спортивной площадке Рабфакоская, 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок | 51.2 | 51.1 |  |  | 51.1 | 51.1 |  |  |  |  | 51.1 | 51.1
| местный бюджет | 51.2 | 51.1 |  |  | 51.1 | 51.1 |  |  |  |  | 51.1 | 51.1
| Ремонт детской и спортивной площадки по ул. Деповская-Московская | 9490.6 | 9490.6 |  |  | 9490.6 | 9490.6 |  |  |  |  | 9490.6 | 9490.6
| местный бюджет | 9490.6 | 9490.6 |  |  | 9490.6 | 9490.6 |  |  |  |  | 9490.6 | 9490.6
| Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство спортивного комплекса по ул. Калараша в г. Туапсе" | 11600 | 11600 | [6 empty] | 11600 | 3248 | 11600 | 3248
| местный бюджет | 11600 | 11600 | [6 empty] | 11600 | 3248 | 11600 | 3248
| Строительно-монтажные работы по освещению детской и спортивной площадки по ул. Деповская-Московская | 401.7 | 401.7 |  |  |  |  | 401.7 | 401.7 |  |  | 401.7 | 401.7
| местный бюджет | 401.7 | 401.7 |  |  |  |  | 401.7 | 401.7 |  |  | 401.7 | 401.7
| Проектно-изыскательские работы по объекту "Благоустройство Привокзальной площади в г. Туапсе" | 290 | 290 | [6 empty] | 290 |  | 290 | 0
| местный бюджет | 290 | 290 | [6 empty] | 290 |  | 290 | 0
| Реконструкция парка "50-летия Победы" | 1800 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 1800 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по ремонту онраждения памятника Александру Киселеву по ул.Карла Маркса | 227.7 | 227.7 | [6 empty] | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 227.7
| местный бюджет | 227.7 | 227.7 | [6 empty] | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 227.7
Итого по подпрограмме |  | 23861.2 | 22061.1 | 0 | 0 | 9541.7 | 9541.7 | 401.7 | 401.7 | 12117.7 | 3475.7 | 22061.1 | 13419.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 23861.2 | 22061.1 | 0 | 0 | 9541.7 | 9541.7 | 401.7 | 401.7 | 12117.7 | 3475.7 | 22061.1 | 13419.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 60 | 60 | [6 empty] | 60 | 60 | 60 | 60
| Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | 65 | 65 | [6 empty] | 65 | 65 | 65 | 65
| остаток с 2017 года | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4
Итого по подпрограмме |  | 129 | 129 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 129 | 129 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Реализация мероприятий в сфере торговли и транспорта | Предоставление субсидии МБУ ТГП "Торговое и транспортое обслуживание" для осуществления деятельности по реализации вопросов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Туапсинского городского поселения | 3257.2 | 3257.2 | 814.3 | 818 | 814.3 | 912.9 | 814.3 | 793.4 | 814.3 | 732.9 | 3257.2 | 3257.2
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города Туапсе» | Установка информационных табло «Умная остановка» | 516.9 | 499.9 | 200 | 166.89 |  | 40 |  |  | 299.9 | 293 | 499.9 | 499.89
Итого по программе |  | 28014.3 | 26189.8 | 1260.9 | 1231.49 | 10356 | 10494.6 | 1216 | 1195.1 | 13356.9 | 4626.6 | 26189.8 | 17547.79
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 28014.3 | 26189.8 | 1260.9 | 1231.49 | 10356 | 10494.6 | 1216 | 1195.1 | 13356.9 | 4626.6 | 26189.8 | 17547.79
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Информационное общество города Туапсе"
Информационное обеспечение и сопровождение | Опубликование нормативных правовых актов, иных официальных документов в печатных СМИ | 1610 | 1610 | 509.9 | 509.9 | 416.1 | 416.1 | 234 | 234 | 450 | 450 | 1610 | 1610
| Информирование населения о деятельности администрации и Совета Туапсинского городского поселения в электронных СМИ, в том числе:Телевидение, эфирное радиовещание, проводное радиовещание | 1829.8 | 1829.8 | 453.9 | 453.9 | 342.7 | 342.6 | 516.6 | 403.9 | 516.6 | 629.4 | 1829.8 | 1829.8
| Организация информационного обеспечения в местных газетах | 600 | 600 | 185.6 | 185.6 | 231.5 | 231.5 | 182.9 | 92.3 |  | 90.6 | 600 | 600
| Организация информационного обеспечения в краевых печатных СМИ | 343.6 | 342.6 |  |  | 149 | 149 | 101 | 100 | 92.6 | 93.6 | 342.6 | 342.6
Итого по подпрограмме |  | 4383.4 | 4382.4 | 1149.4 | 1149.4 | 1139.3 | 1139.2 | 1034.5 | 830.2 | 1059.2 | 1263.6 | 4382.4 | 4382.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4383.4 | 4382.4 | 1149.4 | 1149.4 | 1139.3 | 1139.2 | 1034.5 | 830.2 | 1059.2 | 1263.6 | 4382.4 | 4382.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Информационный регион | Поддержка и администрирование сайта органов местного самоуправления, техническое сопровождение | 300 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 75 | 85 | 100 | 300 | 300
| Телекоммуникационные и информационные услуги, включая услуги сети Интернет, электронной почты, электронных справочных систем правовых документов | 180 | 180 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 | 180 | 180
| Оснащение рабочих мест лицензионными программными продуктами. Закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности информационных ресурсов | 56 | 55.7 |  |  |  |  | 55.7 | 15 |  | 40.7 | 55.7 | 55.7
| Оснащение рабочих мест оргтехникой и компьютерной техникой, расходными материалами | 577.5 | 577.5 | 96.1 | 96.1 | 233.88 | 137.8 | 247.5 | 62.5 |  | 281 | 577.48 | 577.4
| Мероприятия по техническому обслуживанию:1)компьютерной и оргтехники 2)программного обеспечения | 435.6 | 435.6 | 187.7 | 187.7 | 66.5 | 66.5 | 181.4 | 64.1 |  | 117.3 | 435.6 | 435.6
| Услуги по сопровождению и администрированию автоматизированного электронного документооборота исполнительных органов «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ» | 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Приобретение оборудования для информирования населения о деятельности администрации и Совета Туапсинского городского поселения,а также актуальных вопросов жизни города в электронных СМИ | 613.4 | 613.4 |  |  |  |  | 613.4 | 613.4 |  |  | 613.4 | 613.4
Итого по подпрограмме |  | 2176.5 | 2162.2 | 333.8 | 333.8 | 465.38 | 369.3 | 1188 | 830 | 175 | 629 | 2162.18 | 2162.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2176.5 | 2162.2 | 333.8 | 333.8 | 465.38 | 369.3 | 1188 | 830 | 175 | 629 | 2162.18 | 2162.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  | 6559.9 | 6544.6 | 1483.2 | 1483.2 | 1604.68 | 1508.5 | 2222.5 | 1660.2 | 1234.2 | 1892.6 | 6544.58 | 6544.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6559.9 | 6544.6 | 1483.2 | 1483.2 | 1604.68 | 1508.5 | 2222.5 | 1660.2 | 1234.2 | 1892.6 | 6544.58 | 6544.5
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в городе Туапсе | Финансовый резерв на предупрежде-ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории города Туапсе | 1000 | 995.1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 995.1 | 995.1 | 995.1 | 995.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1000 | 995.1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 995.1 | 995.1 | 995.1 | 995.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Резервный фонд администрацииТуапсинского гродского поселения Туапсинского района | 632.6 | 632.6 | [6 empty] | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 632.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 632.6 | 632.6 | [6 empty] | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 632.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по ликвидации последствий ЧС,возникшей в результате подтопления,произошедшем на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района 24 октября 2018г | 13280.2 | 13280.2 | [6 empty] | 13280.2 | 12619.7 | 13280.2 | 12619.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1513.9 | 1513.9 | [6 empty] | 1513.9 | 853.4 | 1513.9 | 853.4
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 11766.3 | 11766.3 | [6 empty] | 11766.3 | 11766.3 | 11766.3 | 11766.3
| Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 50 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 50 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Переработка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального звена ТГП ТПРСЧС Краснодарского края | 130 | 110 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |  | 77 | 77 | 110 | 110
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 130 | 110 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |  | 77 | 77 | 110 | 110
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Очистка русел рек Туапсе и Паук от мусора, дикой поросли, карчей, наносов в границах Туапсинского городского поселения | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 60 | 60 | 0 |  | 60 | 60
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 60 | 60 | 0,0 |  | 60 | 60
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Техническое обслуживание гидрологических сигнализаторов | 8.3 | 8.3 | 5 | 3.3 | 3.333 | 3.333 |  |  |  | 1.7 | 8.333 | 8.333
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 8.3 | 8.3 | 5 | 3.3 | 3.333 | 3.333 |  |  |  | 1.7 | 8.333 | 8.333
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Ремонт гидрологических сигнализаторов | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 12.3 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  | 46.3 | 12.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 |  | 46.3 | 46.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | 99.7 | 96.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | 24.1 | 48.2 | 96.4 | 96.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 99.7 | 96.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | 24.1 | 48.2 | 96.4 | 96.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Неисполненые обязательства 2017 года (Расчет размера вреда при аварии на ГТС) | 98 | 98 | 98 | 98 | [6 empty] | 98 | 98
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 98 | 98 | 98 | 98 | [6 empty] | 98 | 98
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Приобретение и установка сигнализатора уровня воды "КИМГ-СП 2" | 92 | 92 | [6 empty] | 92 | 92 | 92 | 92
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 92 | 92 | [6 empty] | 92 | 92 | 92 | 92
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обслуживание сигнализатора уровня воды "КИМГ-СП 2" | 79.5 | 79.5 | [6 empty] | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 79.5 | 79.5 | [6 empty] | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Техническое обслуживание электросирен | 10,0 | 10,0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 10
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 10
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Техническое обслуживание аппаратуры АСО-8 | 30,0 | 30,0 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 15 | 30 | 30
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 15 | 30 | 30
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обеспечение функционирования линий связи от ЕДДС города Туапсе до громкоговорителей | 96 | 96 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 18 | 24 | 42 | 96 | 96
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 96 | 96 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 18 | 24 | 42 | 96 | 96
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Ремонт громкоговорителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Изготовление памяток населению по действиям при возникновении ЧС | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 10
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 10
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Приобретение базовой радиостанции в комплекте с креплением и антенной для мобильного пункта управления главы города Туапсе | 40.2 | 40.172 | 0,0 | 0,0 | 40.167 | 40.167 |  |  |  |  | 40.167 | 40.167
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 40.2 | 40.172 | 0,0 | 0,0 | 40.167 | 40.167 |  |  |  |  | 40.167 | 40.167
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Подпорное сооружение по ул. Весенняя в районе жилого дома №48" | 2565.7 | 2565.6 | 0 | 0,0 | 2565.6 | 2565.6 |  |  |  |  | 2565.6 | 2565.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2565.7 | 2565.6 | 0,0 | 0,0 | 2565.6 | 2565.6 |  |  |  |  | 2565.6 | 2565.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Полетаева в р-не отдела ГО и ЧС | 300 | 299.992 | 99.998 | 99.998 | 199.994 | 199.994 |  |  |  |  | 299.992 | 299.992
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 300 | 299.992 | 99.998 | 99.998 | 199.994 | 199.994 |  |  |  |  | 299.992 | 299.992
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Текущий ремонт подпорной стены по ул. Шаумяна | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Инженерно-геологические изыскания в районе оползня по ул. Юбилейная в г. Туапсе | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | 199.5 | 199.5 |  |  |  |  | 199.5 | 199.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | 199.5 | 199.5 |  |  |  |  | 199.5 | 199.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на передачу полномочий по созданию, содержанию и организации деятельность АСС и (или) АСФ на территории города Туапсе | 8353.7 | 8353.7 | 2088.6 | 2088.6 | 2088.6 | 2088.6 | 2088.25 | 2088.6 | 2088.25 | 2087.9 | 8353.7 | 8353.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 8353.7 | 8353.7 | 2088.6 | 2088.6 | 2088.6 | 2088.6 | 2088.25 | 2088.6 | 2088.25 | 2087.9 | 8353.7 | 8353.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на содержание МКУ Туапсинского городского поселения "Управление по делам ГО и ЧС" | 6722.8 | 6722.8 | 1459.407 | 1459.407 | 1647.67 | 1647.67 | 1807.85 | 1577.1 | 1807.85 | 1893.8 | 6722.777 | 6577.977
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6722.8 | 6722.8 | 1459.407 | 1459.407 | 1647.67 | 1647.67 | 1807.85 | 1577.1 | 1807.85 | 1893.8 | 6722.777 | 6577.977
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 33954.5 | 33904.964 | 3855.405 | 3819.705 | 6835.964 | 6813.964 | 4074.2 | 3813.7 | 19139.4 | 18618.3 | 33904.969 | 33065.669
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 33954.5 | 33904.964 | 3855.405 | 3819.705 | 6835.964 | 6813.964 | 4074.2 | 3813.7 | 19139.4 | 18618.3 | 33904.969 | 33065.669
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 11766.3 | 11766.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766.3 | 11766.3 | 11766.3 | 11766.3
Пожарная безопасность в городе Туапсе | - обеспечение материально - техничес-кими средствами оперативных мобильных групп Туапсинского городского поселения | 104.8 | 104.8 | 0,0 | 0,0 | 50.5 | 50.5 | 54.3 | 54.3 |  |  | 104.8 | 104.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 104.8 | 104.8 | 0,0 | 0,0 | 50.5 | 50.5 | 54.3 | 54.3 |  |  | 104.8 | 104.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| - страхование жизни членов ДПО, 100,0 руб. на 1 чел. ежегодно; | 66.6 | 66.6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 66.6 | 31 |  |  | 66.6 | 31
- медицинское обеспечение членов ДПО, 2500,0 руб. на 1 чел. ежегодно;
- обучение членов ДПО в специализированном учебном центре 1000,0 руб. на 1 чел. при вступлении в ДПО.
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 66.6 | 66.6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 66.6 | 31 |  |  | 66.6 | 31
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оказание услуг в области пожарной охраны | 106.2 | 106.2 | 26.5 | 24.501 | 26.5 | 16.334 | 26.6 | 32.7 | 26.6 | 24.5 | 106.2 | 98.035
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 106.2 | 106.2 | 26.5 | 24.501 | 26.5 | 16.334 | 26.6 | 32.7 | 26.6 | 24.5 | 106.2 | 98.035
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 277.6 | 277.6 | 26.5 | 24.501 | 77 | 66.834 | 147.5 | 118 | 26.6 | 24.5 | 277.6 | 233.835
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 277.6 | 277.6 | 26.5 | 24.501 | 77 | 66.834 | 147.5 | 118 | 26.6 | 24.5 | 277.6 | 233.835
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Туапсе | Предоставление услуг по организации пропускного режима автотранспорта на привокзальную площади | 697.7 | 697.7 | 97.6 | 97.6 | 100.8 | 100.8 | 249.6 | 304.8 | 249.7 | 97.6 | 697.7 | 600.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 697.7 | 697.7 | 97.6 | 97.6 | 100.8 | 100.8 | 249.6 | 304.8 | 249.7 | 97.6 | 697.7 | 600.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обслуживание кнопки «Тревожной сигнализации» в ГДК в целях обеспечения антитеррористической защищённости площади Октябрьской Революции | 103.3 | 103.2 | 17.2 | 17.2 | 25.8 | 25.8 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 103.3 | 103.2 | 17.2 | 17.2 | 25.8 | 25.8 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Приобретение стационарных металлодетекторов и ручных металлодетекторов | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организация мероприятий по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на выборах | 116.4 | 116.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | 90 | 76.4 |  |  | 116.4 | 102.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 116.4 | 102.8 | 26.4 | 26.4 |  |  | 90 | 76.4 |  |  | 116.4 | 102.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение разъяснительной работы о правилах и порядке хранения оружия, а также ответственности за неисполнение законодательства, регламентирующего оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, включая самодельные через СМИ, собрания, сходы граждан, встречи подворовые и поквартирные обходы проживающих граждан | 4.6 | 4.6 | [6 empty] | 4.6 |  | 4.6 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4.6 | 0 | [6 empty] | 4.6 |  | 4.6 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, расположенных на территории города Туапсе, по антитеррористической тематике. | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Через средства массовой информации информировать граждан о наличии в Туапсинском городском поселении телефонных линий для общения фактов террористической экстремисткой деятельности. | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на передачу полномочия Туапсинского городского поселения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в части организации видеонаблюдения и технического мониторинга за обстановкой в общественных местах | 3180.4 | 3180.4 | 795.1 |  | 795.1 | 1590.6 | 795.1 | 795.3 | 795.1 | 794.5 | 3180.4 | 3180.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 3180.4 | 3180.4 | 795.1 |  | 795.1 | 1590.6 | 795.1 | 795.3 | 795.1 | 794.5 | 3180.4 | 3180.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 4176.4 | 4176.3 | 975.3 | 180.2 | 921.7 | 1717.2 | 1209.9 | 1236.7 | 1069.4 | 907.1 | 4176.3 | 4041.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4176.4 | 4158.1 | 975.3 | 180.2 | 921.7 | 1717.2 | 1209.9 | 1236.7 | 1069.4 | 907.1 | 4176.3 | 4041.2
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Противодействие коррупции в городе Туапсе | Организация и проведение различных мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ежегодно отмечаемого 9 декабря международного дня борьбы с коррупцией | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 20 | 20
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 20 | 20
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Публикация общественно значимой информации о деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции | 15 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 15 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 35 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 30 | 30
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 35 | 30 | 15 | 15 | 0 |  | 10 |  | 5 | 15 | 30 | 30
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" | Создание условий для деятельности народных дружин | 72 | 72 | 2 | 2 | 5.9 | 5.9 | 64.1 | 14.8 |  | 47.1 | 72 | 69.8
Итого по подпрограмме |  | 72 | 72 | 2 | 2 | 5.9 | 5.9 | 64.1 | 14.8 | 0 | 47.1 | 72 | 69.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 72 | 72 | 2 | 2 | 5.9 | 5.9 | 64.1 | 14.8 | 0 | 47.1 | 72 | 69.8
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" |  | 2403.2 | 2403.2 | 600.8 | 600.8 | 600.8 | 600.8 | 600.8 | 601.1 | 600.8 | 600.5 | 2403.2 | 2403.2
Итого по программе |  | 40918.7 | 40864.064 | 5475.005 | 4642.206 | 8441.364 | 9204.698 | 6106.5 | 5784.3 | 20841.2 | 20212.5 | 40864.069 | 39843.704
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 40918.7 | 40845.864 | 5475.005 | 4642.206 | 8441.364 | 9204.698 | 6106.5 | 5784.3 | 20841.2 | 20212.5 | 40864.069 | 39843.704
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества и укрепление единства российской нации на территории города Туапсе"
Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления | Компенсационные выплаты на частичное возмещение затрат по содержанию помещений оплате коммунальных услуг | 915 | 915 | 229.5 | 229.5 | 319.5 | 210 | 319.5 | 249 | 46.5 | 226.5 | 915 | 915
| Денежные призы руководителям ТОС, занявшие 1,2,3 места | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10
| Средства на проведение социально-значимых мероприятий органов ТОС, занявшие 1,2, 3 места | 918.7 | 918.7 | 100 | 100 | 110 |  | 354.3 | 483.1 | 354.4 | 335.6 | 918.7 | 918.7
Итого по подпрограмме |  | 1843.7 | 1843.7 | 339.5 | 339.5 | 429.5 | 210 | 673.8 | 732.1 | 400.9 | 562.1 | 1843.7 | 1843.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1843.7 | 1843.7 | 339.5 | 339.5 | 429.5 | 210 | 673.8 | 732.1 | 400.9 | 562.1 | 1843.7 | 1843.7
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в городе Туапсе | Организация и проведение в День города национальных культур "В семье единой" | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
| Приобритение национальных экспонатов для организации (обновления) постоянно действующих экспозиций (выставок) в историко-краеведческом музее им. Полетаева по тематике истории, культуры народов города Туапсе | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 40
| Приобритение книг (журналов) для обновления постоянно действующих выставки на базе Центральной библиотечной ситсемы по тематике и культуры народов | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10
Итого по подпрограмме |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 40 | 40 | 150 | 150
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 40 | 40 | 150 | 150
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Укрепление единства российской нации на территории города Туапсе | Раздел 1. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, духовно-нравственного и патриотического воспитания | 657.9 | 656.4 | 175 | 50.1 | 174 | 483.6 | 174 | 20.7 | 133.4 | 102 | 656.4 | 656.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 657.9 | 656.4 | 175 | 50.1 | 174 | 483.6 | 174 | 20.7 | 133.4 | 102 | 656.4 | 656.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Раздел 2. Сохранение традиций, воспитание любви к родному городу | 1722.8 | 1693.1 | 120.7 | 120.7 | 319.7 | 319.6 | 255.9 | 397.9 | 996.8 | 854.9 | 1693.1 | 1693.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1722.8 | 1693.1 | 120.7 | 120.7 | 319.7 | 319.6 | 255.9 | 397.9 | 996.8 | 854.9 | 1693.1 | 1693.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Раздел 3. Издательская деятельность | 135.5 | 135.5 |  |  | 40 | 40 | 95.5 | 95.5 |  |  | 135.5 | 135.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 135.5 | 135.5 |  |  | 40 | 40 | 95.5 | 95.5 |  |  | 135.5 | 135.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Раздел 4. Организация работы в рамках шефских связей с воинскими частями | 50 | 49.7 |  |  |  |  | 49.7 |  |  | 49.7 | 49.7 | 49.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 50 | 49.7 |  |  |  |  | 49.7 |  |  | 49.7 | 49.7 | 49.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 2566.2 | 2534.7 | 295.7 | 170.8 | 533.7 | 843.2 | 575.1 | 514.1 | 1130.2 | 1006.6 | 2534.7 | 2534.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2566.2 | 2534.7 | 295.7 | 170.8 | 533.7 | 843.2 | 575.1 | 514.1 | 1130.2 | 1006.6 | 2534.7 | 2534.7
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Итого по программе |  | 4559.9 | 4528.4 | 635.2 | 510.3 | 963.2 | 1053.2 | 1358.9 | 1356.2 | 1571.1 | 1608.7 | 4528.4 | 4528.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4559.9 | 4528.4 | 635.2 | 510.3 | 963.2 | 1053.2 | 1358.9 | 1356.2 | 1571.1 | 1608.7 | 4528.4 | 4528.4
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе"
Газификация города Туапсе | Газопровод высокого давления от ГРС «Туапсе» к ГГРП 4 в г. Туапсе | 783 | 783 |  |  | 783 | 672.8 |  |  |  |  | 783 | 672.8
| местный бюджет | 783 | 783 |  |  | 783 | 672.8 |  |  |  |  | 783 | 672.8
| Распределительные газопроводы среднего давления | 15208.4 | 15208.4 |  |  | 15208.4 | 11796.7 |  |  |  |  | 15208.4 | 11796.7
| местный бюджет | 15208.4 | 15208.4 |  |  | 15208.4 | 11796.7 |  |  |  |  | 15208.4 | 11796.7
| краевой бюджет | 0 | 0
| Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по микрорайонам | 17026.7 | 17026.7 |  |  | 17026.7 | 9428.4 |  |  |  |  | 17026.7 | 9428.4
| местный бюджет | 17026.7 | 17026.7 |  |  | 17026.7 | 9428.4 |  |  |  |  | 17026.7 | 9428.4
| краевой бюджет | 0 | 0
| Распределительные газопроводы низкого давления | 2248.3 | 2248.3 |  |  | 2248.3 | 2244.2 |  |  |  |  | 2248.3 | 2244.2
| местный бюджет | 2248.3 | 2248.3 |  |  | 2248.3 | 2244.2 | 0 |  |  |  | 2248.3 | 2244.2
| краевой бюджет | [10 empty] | 0 | 0
| Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в г. Туапсе | 263.4 | 263.4 |  |  | 121.39 | 121.39 |  |  | 142 | 104.4 | 263.39 | 225.79
| местный бюджет | 263.4 | 263.4 |  |  | 121.39 | 121.39 |  |  | 142 | 104.4 | 263.39 | 225.79
| Ремонт газгольдерных | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 700
| местный бюджет | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 700
| Оформление правоустанавливающих документов | 22.7 | 22.7 |  |  |  |  | 22.7 |  |  |  | 22.7 | 0
| местный бюджет | 22.7 | 22.7 |  |  |  |  | 22.7 |  |  |  | 22.7 | 0
Итого по подпрограмме |  | 36252.5 | 36252.5 | 0 | 0 | 35387.79 | 24263.49 | 722.7 | 700 | 142 | 104.4 | 36252.49 | 25067.89
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 36252.5 | 36252.5 | 0 | 0 | 35387.79 | 24263.49 | 722.7 | 700 | 142 | 104.4 | 36252.49 | 25067.89
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие и содержание сетей электроснабжения | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 | 11583 | 11583 |  |  | 5000 | 3150.7 | 6583 | 6013.4 |  | 2418.9 | 11583 | 11583
| Реконструкция ТП-27 с заменой на 2 БКТП-630 кВА пер. Гражданский | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | [6 empty] | 1177 | 1177
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 по ул. Виноградной | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | [6 empty] | 1450 | 1450
| Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ от ТП - 142 и 158 (пер. Уральский, ул. Новицкого) (проект) | 245 | 245 | 245 | 245 | [6 empty] | 245 | 245
Итого по подпрограмме |  | 14455 | 14455 | 2872 | 2872 | 5000 | 3150.7 | 6583 | 6013.4 | 0 | 2418.9 | 14455 | 14455
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 14455 | 14455 | 2872 | 2872 | 5000 | 3150.7 | 6583 | 6013.4 | 0 | 2418.9 | 14455 | 14455
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 50707.5 | 50707.5 | 2872 | 2872 | 40387.79 | 27414.19 | 7305.7 | 6713.4 | 142 | 2523.3 | 50707.49 | 39522.89
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 50707.5 | 50707.5 | 2872 | 2872 | 40387.79 | 27414.19 | 7305.7 | 6713.4 | 142 | 2523.3 | 50707.49 | 39522.89
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Муниципальное управление города Туапсе"
Организация муниципального управления | Расходы на содержание представительного органа - Совета Туапсинского городского поселения | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.3 | 5.3
| Содержание выборного должностного лица местного самоуправления-главы Туапсинского городского поселения | 1427.8 | 1427.8 | 136.1 | 136.1 | 305.8 | 305.8 | 493 | 306.6 | 492.9 | 518.1 | 1427.8 | 1266.6
| Содержание аппарата администрации Туапсинского городского поселения | 22890.6 | 22890.6 | 4974.2 | 4974.2 | 5515.5 | 5515.5 | 6200.4 | 5903.2 | 6200.5 | 6463 | 22890.6 | 22855.9
| Создание и обеспечение деятельности административной комиссии краевой бюджет | 12.4 | 12.4 |  |  | 12.4 | 9 |  | 3.4 |  |  | 12.4 | 12.4
| Расходы на содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 16402 | 16402 | 3585.4 | 3585.4 | 3978.2 | 3978.2 | 3609.2 | 4231.2 | 5229.2 | 4295.8 | 16402 | 16090.6
| Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» | 5893.6 | 5893.6 | 1473.4 | 1471.5 | 1473.4 | 1471.5 | 1473.4 | 1233.2 | 1473.4 | 1704.5 | 5893.6 | 5880.7
| Членские взносы в ассоциацию "Совет муниципальных образований Краснодарского края" | 48 | 47.6 |  |  | 47.6 | 47.6 |  |  |  |  | 47.6 | 47.6
| Мероприятия,направленные на самообразование муниципальных служащих для повышения уровня профессиональной компетенции | 53.2 | 53.2 |  |  | 53.2 | 31.3 |  |  |  | 21.9 | 53.2 | 53.2
| Участие муниципальных служащих и лиц,замещающих муниципальные должности, в форумах,конференциях,совещаниях | 85.7 | 85.7 |  |  | 85.7 | 85.7 |  |  |  |  | 85.7 | 85.7
| Мероприятия направленные на увеличение доходной части бюджета | 148.9 | 148.9 |  |  | 148.9 | 116.3 |  | 4.9 |  | 27.7 | 148.9 | 148.9
| Выплата процентов по кредитам | 1.9 | 1.9 | [6 empty] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| Обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по программам профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) | 123.5 | 123.5 | 54 | 54 | 27.6 | 27.6 | 21.4 | 7.9 | 20.5 | 34 | 123.5 | 123.5
Итого по подпрограмме |  | 47092.9 | 47092.5 | 10223.1 | 10221.2 | 11648.3 | 11588.5 | 11802.7 | 11690.4 | 13418.4 | 13066.9 | 47092.5 | 46572.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 47080.5 | 47080.1 | 10223.1 | 10221.2 | 11635.9 | 11579.5 | 11802.7 | 11687 | 13418.4 | 13066.9 | 47080.1 | 46559.9
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
Муниципальные финансы | Формирование резерва бюджетных средств | 167.4 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 |  | 167.4 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 167.4 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 |  | 167.4 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организация внешнего финансового контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных средств | 364.2 | 364.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 90.6 | 90.6 | 364.2 | 364.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 364.2 | 364.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 90.6 | 90.6 | 364.2 | 364.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Выплата процентов по кредитам | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов | 1149.2 | 1149.2 |  |  |  |  | 1013.2 | 1013.2 | 136 | 67.7 | 1149.2 | 1080.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1149.2 | 1149.2 |  |  |  |  | 1013.2 | 1013.2 | 136 | 67.7 | 1149.2 | 1080.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия,направленные на увеличение доходной части бюджета | 148.9 | 148.9 | 103.3 | 103.3 | 45.6 | 45.6 |  |  |  |  | 148.9 | 148.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 148.9 | 148.9 | 103.3 | 103.3 | 45.6 | 45.6 |  |  |  |  | 148.9 | 148.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 1832.7 | 1832.7 | 194.5 | 194.5 | 136.8 | 136.8 | 1104.4 | 1104.4 | 397 | 160.3 | 1832.7 | 1596
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1832.7 | 1832.7 | 194.5 | 194.5 | 136.8 | 136.8 | 1104.4 | 1104.4 | 397 | 160.3 | 1832.7 | 1596
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Расходы на обеспечение функций отдела имущественных и земельных отношений | 2425.3 | 2425.3 | 606.33 | 476.2 | 606.33 | 551.7 | 606.33 | 659.5 | 606.31 | 659.6 | 2425.3 | 2347
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2425.3 | 2425.3 | 606.33 | 476.2 | 606.33 | 551.7 | 606.33 | 659.5 | 606.31 | 659.6 | 2425.3 | 2347
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Управление земельных ресурсов | 5924.3 | 5924.3 | 1481.1 | 1436.8 | 1481.1 | 1583.9 | 1481.1 | 1451.8 | 1481 | 1451.8 | 5924.3 | 5924.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 5924.3 | 5924.3 | 1481.1 | 1436.8 | 1481.1 | 1583.9 | 1481.1 | 1451.8 | 1481 | 1451.8 | 5924.3 | 5924.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических и межевых планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости) объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, входящих в состав муниципальной казны, и объектов, принимаемых в состав имущества муниципальной казны | 219 | 219 | 54.7 | 0 | 54.7 | 0 | 54.7 | 0 | 54.9 | 218.3 | 219 | 218.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 219 | 219 | 54.7 | 0 | 54.7 | 0 | 54.7 | 0 | 54.9 | 218.3 | 219 | 218.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение текущего ремонта и разработка проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту, сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений, а так же помещений (жилых и нежилых), входящих в состав муниципальной казны | 135.6 | 135.6 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 33.9 | 135.6 | 33.9 | 0 | 135.6 | 135.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 135.6 | 135.6 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 33.9 | 135.6 | 33.9 | 0 | 135.6 | 135.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение капитального ремонта зданий, строений, сооружений, а также помещений (жилых и нежилых), входящих в состав муниципальной казны и не предоставленных гражданам и юридическим лицам | 492 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 492 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование (увеличение) уставных фондов муниципальных унитарных предприятий | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оплата работ (услуг), а также налогов (государственных пошлин), связанных с владением, пользованием и распоряжением транспортными средствами, входящими (принимаемыми) в состав муниципальной казны | 20 | 20 | 10 | 10.4 | 5 | 3.6 | 5 | 0 |  | 4.4 | 20 | 18.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 10 | 10.4 | 5 | 3.6 | 5 | 0 |  | 4.4 | 20 | 18.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение работ по установке приборов учета электроэнергии по муниципальным нежилым помещениям | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на страхование транспортных средств, принимаемых в состав муниципальной казны | 59.6 | 59.6 | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 10.2 | 59.6 | 10.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 59.6 | 59.6 | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 10.2 | 59.6 | 10.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Изготовление технической документации на земельные участки под магистральным газопроводом | 223.4 | 223.8 |  | 0 | 73.9 | 0 | 74.4 | 0 | 75.5 | 161 | 223.8 | 161
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 223.4 | 223.8 |  | 0 | 73.9 | 0 | 74.4 | 0 | 75.5 | 161 | 223.8 | 161
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Приобретение лицензии на использование и обслуживание программного продукта "АСГОР Имущество" для ведения реестра муниципального имущества | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.3 | 100 | 57.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.3 | 100 | 57.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 11496.6 | 11497 | 2692.93 | 2415.4 | 2269.83 | 2139.2 | 2367.73 | 2344.3 | 4166.51 | 4362.6 | 11497 | 11261.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 11496.6 | 11497 | 2692.93 | 2415.4 | 2269.83 | 2139.2 | 2367.73 | 2344.3 | 4166.51 | 4362.6 | 11497 | 11261.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  | 60422.2 | 60422.2 | 13110.53 | 12831.1 | 14054.93 | 13864.5 | 15274.83 | 15139.1 | 17981.91 | 17589.8 | 60422.2 | 59429.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 60409.8 | 60409.8 | 13110.53 | 12831.1 | 14042.53 | 13855.5 | 15274.83 | 15135.7 | 17981.91 | 17589.8 | 60409.8 | 59412.1
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
Муниципальная программа "Доступная среда"
| Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения. | 375 | 373.1 |  |  |  |  | 373.1 |  |  | 373.1 | 373.1 | 373.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 375 | 373.1 |  |  |  |  | 373.1 |  |  | 373.1 | 373.1 | 373.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и/или разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения города Туапсе. | 151 | 150.2 |  |  |  |  | 150.2 |  |  | 150.2 | 150.2 | 150.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 151 | 150.2 |  |  |  |  | 150.2 |  |  | 150.2 | 150.2 | 150.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 576 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 0 | 573.3 | 573.3 | 573.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 576 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 0 | 573.3 | 573.3 | 573.3
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
| Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий,подлежащих благоустройству в 2018г. | 2693.5 | 2620.6 | 443.1 |  |  |  | 529.8 |  | 1647.7 | 2620.6 | 2620.6 | 2620.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2693.5 | 2620.6 | 443.1 |  |  |  | 529.8 |  | 1647.7 | 2620.6 | 2620.6 | 2620.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | [6 empty] | 498.7 | 498.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | [6 empty] | 498.7 | 498.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Разработка проектно-сметной документации,прохождение экспертизы,геодезическая съемка | 2371.3 | 2038.2 | 200 |  |  | 163.46 | 1838.2 | 814.72 |  | 798.52 | 2038.2 | 1776.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2371.3 | 2038.2 | 200 |  |  | 163.46 | 1838.2 | 814.72 |  | 798.52 | 2038.2 | 1776.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 5563.5 | 5157.5 | 1141.8 | 498.7 | 0 | 163.46 | 2368 | 814.72 | 1647.7 | 3419.12 | 5157.5 | 4896
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 5563.5 | 5157.5 | 1141.8 | 498.7 | 0 | 163.46 | 2368 | 814.72 | 1647.7 | 3419.12 | 5157.5 | 4896
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого по всем программам |  | 564657.34 | 560894.994 | 103134.235 | 78540.706 | 169227.484 | 157450.848 | 135366.85 | 133952.77 | 143970.7 | 141431.76 | 560900.869 | 520582.984
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 496448.74 | 492668.394 | 95461.735 | 71738.306 | 158119.984 | 146259.148 | 102186.15 | 100896.07 | 134533.5 | 130696.46 | 490301.369 | 449589.984
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 68208.6 | 68208.4 | 11095.1 | 10225 | 11107.5 | 11191.7 | 33180.7 | 32725 | 12825.1 | 13640.2 | 68208.4 | 67781.9