«Утверждаю»

Глава Туапсинского

городского поселения

Туапсинского района

_______________А.В.Чехов

Дорожная  карта по  реализации  приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Результаты проекта

- Повышение уровня благоустройства дворовых территрий

- Повышение  уровня  благоустройства общественных территорий(площади,набережные,улицы,пешеходные  зоны,иные территории)

- Формирование  муниципальной программы по благоустройству  с учётом  мнения граждан, общественности, общественных организаций

- Реализация  механизма  финансового участия  заинтересованных лиц  в  ремонте  дворовых  территорий

- Разработка и  принятие  инструментов общественного  контроля  за  реализацией  мероприятий  Программы

- Актуализация и принятие   новых  правил  благоустройства  территории  города Туапсе

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), включающий в том числе следующую информацию: - размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории; - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ); - форму участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - форму участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном субъектом Российской Федерации; - нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ; - порядок и форму участия заинтересованных лиц, по выполнению минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их выполнением работ - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории; - условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; - перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году; - адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с требованиями настоящих Правил и принятыми в соответствии с этими Правилами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами и подлежат благоустройству в 2017 году. При формировании муниципальной программы на 2017 год учитывается региональная программа по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочные планы её реализации, ремонт и модернизация инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории | не позднее 1 апреля 2017 г. |
| 2 | разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год, исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию: - решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год; - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); форма и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; - о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке; | не позднее 1 апреля 2017 г. |
| 3 | Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, предусматривающего том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке; | не позднее 1 апреля 2017 г. |
| 4 | Разработка, утверждение и опубликование порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году; | не позднее 1 апреля 2017 г. |
| 5 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | не позднее 25 мая 2017 г. |
| 6 | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; | не позднее 1 июля 2017 г. |
| 7 | Завершение реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | не позднее 31 декабря 2017 г. |
| 8 | Актуализация и принятие новых Правил благоустройства территории города Туапсе, соответствующих федеральным методическим рекомендациям (с учетом общественных обсуждений) | не позднее 1 ноября 2017 г. |
| 9 | утверждение (корректировка действующей ) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | не позднее 31 декабря 2017 г. |

Начальник отдела ЖКХ

Туапсинского городского поселения

Туапсинского района							Н.В. Ильиных